后勤保障部2025年工作总结

2025年，后勤保障部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大及二十届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕学校中心工作和高质量发展大局，对照年初制定的目标任务，深化后勤体制机制改革，提高规范化、精细化、效能化管理水平。年内，荣获学校基层党建工作创新奖二等奖，并获批校级“书记项目”1项，1人获省第二届全民国防教育主题征文大赛一等奖。获评学校“2023-2024年度档案工作先进集体”。获“第四届全国节约用水知识大赛”三等奖、全省职工歌手大赛优秀奖各1项；获江苏省第二届应用型高校宿管员素质能力提升邀请赛二等奖；在“2025童年童画·国际幼儿创意绘画大赛”中荣获多项大奖。现将一年工作总结如下：

一、强化政治引领，筑牢高质量发展根基

- （一）深化理论武装，筑牢思想根基。坚持把学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示精神作为首要政治任务，做到学思用贯通、知信行统一。认真学习贯彻学校党委关于理论学习的各项部署，抓实后勤党委的第一议题，扎实做好深入贯彻中央八项规定精神学习教育活动，成立专题读书班，组织班子成员、总支委员、支部书记开展读书活动8次，专题学习10次。组织理论学习中心组（扩大）学习研讨9次。

- （二）夯实组织基础，建强战斗堡垒。持续推动政校的党组织共建，构建资源共享、优势互补格局，开展与盐城市节约用水办公室党支部结对共建，继续深化与盐城经济技术开发区综合行政执法局党组结对共建。以党建质量提升为主线，扎实推进二级党组织“书记项目”《党建领航·服务赋能——校地共建护航校园治理提质增效》，联合亭湖区育才社区党委、大洋街道办党工委共同整治通榆校区8号家属院及22号女生宿舍组团之间的矛盾，有效破解工作难题。组织开展“510”警示教育、红色教育、志愿服务等活动8次，党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用得到充分发挥。组织全体科级以上干部及食堂主任等岗位人员赴省内外多所高校调研后勤体制机制改革及高质量发展工作，进一步优化提升内部管理效能。

（三）严明纪律规矩，涵养清风正气。严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，党政负责人与科级干部、支部书记等关键岗位人员层层签订《党风廉政建设责任书》《安全工作责任书》《意识形态责任书》，压紧压实责任。加强廉政风险点排查与防控，制定《权力运行项目、风险点及防控措施一览表》，党政领导多次以“四不两直”方式对安全生产、花房运营、餐饮服务规范等检查，确保权力在制度的笼子里规范运行，营造风清气正的政治生态。

（四）健全制度体系，提升治理效能。以巡视、巡察、2025年度国家及省级节能监察、高校后勤管理领域问题系统整治等工作为契机，进一步规范后勤领域各项工作，全面提升后勤治理效能。

坚持“废、改、立”并举，以制度建设固化工作成果。本年度，制定了“第一议题”、“零星维修服务外包验收考核办法”等9项制度，修订了“零星物资采购及验收管理办法”等7项制度。结合工作实际，对采供、物业、维修等领域的工作流程与岗位职责进行优化完善，构建了更为科学、规范、高效的内部管理体系。

（五）抓实巡察整改，做好“后半篇文章”。高度重视上级或学校巡视巡察反馈意见的整改落实工作，将其作为一项重大政治任务来抓。坚持问题导向，建立“台账式管理”和“销号制落实”制度，明确整改责任与时限，定期召开专题会议研究推进。截至目前，省巡视反馈的问题已全部整改完成；完成校巡察质效评估工作，校巡察反馈的30个问题已完成28项，其余2项正在按计划推进，整改成果已经有效转化为推动后勤工作高质量发展的实际成效。完成省节能监察迎检工作。对照高校后勤管理领域问题系统整治要求，积极开展排查、整改，目前已完成所有问题整改。

（六）守牢意识形态，传播后勤正能量。全年专题召开分析研判会议4次，班子成员亲自督办“处长信箱”、校长信箱提出的问题、12345平台、校园管家协会及餐桌315餐饮“码上说”等平台的师生反馈，全年解决意见建议达300余条。同时及时处理网络舆情的响应处置工作，尤其在9月突发大水期间，后勤党员干部众志成城，组建多支党员干部突击队，不怕苦、不怕脏，为了学校师生的利益，始终战斗在防水抗灾第一线，形成了“收集-响应-整改-建设-反馈”的闭环管理与服务。完善后勤服务满意度测评体系，并按照要求完成测评；完成处级干部深入基层联系师生活动，完成后勤党内外人士联谊座谈会等活动，活动效果良好，持续优化了后勤服务及管理，树立后勤服务的良好形象。重视新闻宣传，全年在学校主页、后勤网站发布新闻126篇、微信公众号115篇、美篇制作20个、视频号39个，生动展现了后勤人的担当与风采。1篇新闻被中国教育后勤协会网站推送。

二、聚焦师生关切，高标准推进重点项目建设

★（一）全力攻坚，学生宿舍建设取得重大进展。面对建设手续繁杂、协调部门众多的压力，专班攻坚，全力推进。通榆校区学生宿舍9号楼、新长校区学生宿舍东区7号楼项目取得关键进展，先后于10月、12月顺利完成主体结构封顶。通榆校区学生宿舍9号楼进入装饰装修及水电安装阶段，已完成样板间建设，为后续工程高质量装修提供重要基础和示范作用。通榆校区学生宿舍8号楼项目总体方案设计获学校审议通过，并报省教育厅、发改委。

★（二）精准施策，校园维修改造工程旧貌换新颜。聚焦师生“急难愁盼”，用心实施一系列维修改造项目。暑期战酷暑冒高温高效完成盐城市委督办的通榆校区南园22号组团出行通道改造工程，克服时间紧、任务重等困难，确保了新学期师生出行畅通。同时，顺利实施了校园楼宇屋面防水维修、楼宇外立面维修改造、毕业生宿舍出新等11个项目，有效改善了校园硬件设施条件和整体环境。针对校园照明薄弱环节，在新长校区音美楼过道、后勤楼南侧等区域增设路灯6个。新长校区西食堂用电线路改造、教室多媒体设备更新等工作顺利完成，服务品质得到切实提升。

★（三）用心用情，为民办实事项目落地见效。积极回应师生关切，通榆校区南园浴室升级改造BOO项目于2025年春学期开学投入运行，显著改善了学生洗浴条件。新长校区新建篮球场工程于4月完成竣工验收。通榆校区老旧卫生间改造项目于8月底完成维修改造，通榆校区“一站式”学生社区改造工程建设于12月初完成施工，有效改善了师生的办公、校园生活条件。

三、坚持精细管理，全方位提升服务保障品质

（一）坚守安全底线，筑牢生产防线。坚持每月一次拉网式安全大检查，紧盯消防、电气、燃气、基建等重点领域，完成萃园食堂用电线路改造、沁园食堂用电改造方案制定等工作，降低安全生产风险。配合完成全省高校安全检查两次。严格落实食品安全“日管控、周排查、月调度”工作机制，全年开展月调度会议8次，周排查30余次。成功应对特大暴雨极端天气，第一时间启动应急预案，组织力量对学生宿舍、部分道路等内涝区域进行昼夜抢险排涝，快速恢复校园秩序，最大限度保障了师生生命财产安全。组织楼宇、餐饮等岗位一线员工开展消防安全、食品安全、突发事件应急处置等一系列培训活动，提升员工服务保障能力。

（二）依法合规采购，节约办学成本。完善并严格执行招标采购管理办法，全年共组织实施大数据产业园合作办学楼宇物业服务、2025-2026学年食堂大宗食品原料采购、自营食堂风味特色档口合作经营、通榆校区留学生公寓消防水池维修、新长校区音乐厅大厅内墙维修工程、通榆校区消防通道硬化工程等50个项目的招标采购工作（维修工程类项目12个，货物与服务类项目38个）。配合学校完成供电保障托管、教职工体检等19个校级招标项目的流程申报与协调。全年签订合同80余份，并建立合同台账，加强履约过程管理。完成各类项目决算初审，核减金额达17.7万元，有效节约了学校资金。

（三）优化服务供给，保障校园“烟火气”。

- 1.维修服务即刻办。依托线上线下报修平台，全年高效处理网络报修单超2万条、电话报修2000余次，保障了教学、科研、生活的正常运行。

- 2.餐饮服务攻坚升级。面对校外外卖冲击，通过增设通榆校区南园22号组团服务点、推出通榆校区北园移动餐车、丰富菜品等举措，稳住经营基本盘。顺利完成萃园、沁园等多个食堂的招标与装修改造，就餐环境焕然一新。全年食堂营业收入4850.3万元。

- 3.食材采供保安全。完成春秋两季食堂大宗食材招标，全年采购总额达2267.8万元，验收总量超1900吨。积极响应号召，完成采购脱贫地区农副产品任务20.8万元。市场监管部门随机抽检食材25批次，结果全部合格。

- ★4.生活保障精细化。南园浴室BOO升级改造项目投入运行，并配套做好浴室及公共区域物品存放管理的意见征询工作。配合做好教室节能制度制定、教室节能的日常巡查以及教室空调等的开关工作。依托专业力量组织检测、修复漏水管网，新长、通榆两校区夜间管损流量分别下降约33%和23%，节水成效显著。开展新长校区食堂用电情况排查，完成萃园食堂用电线路改造，指导制定沁园食堂用电改造方案，保障用电安全。做好水电费用回收工作，全年水电费支出1642.8万元，回收862.4万元。打造优美校园环境，培育草花6000余盆用于花坛造景，完成校园所有树木涂白、修剪及病虫害防治工作。

- 5.医疗卫生护健康。两校区门诊诊疗超2万人次，无医疗差错。圆满完成近万人次的教职工、新生等各类体检。完成2026年大学生医保参保工作，参保人数为21908人，参保率为94.33%。妥善处置结核病等校园突发公共卫生事件2起，并与二级学院联办“中医药文化进校园”“艾滋病预防讲座、女生建康卫生知识讲座等健康教育活动10场。

- 6.综合服务多元化。全年完成业务用车派车810趟次、BRT157辆次，安全无事故。完成247间教室多媒体设备的维护保养，更换老旧投影机28台。完成多项教学活动、文化活动的医疗、物业等保障任务。幼儿园通过家园共育、资源整合，开展各类特色活动近30次。扎实做好编外用工工资核发、社保缴纳、合同签订、退休手续办理等工作，保障队伍稳定。

四、厚植育人情怀，打造有温度的后勤品牌

★（一）创新服务品牌，打造后勤名片。深耕后勤服务文化品牌，联合省扶贫队驻响水县工作队，成功举办“美好‘食’光，‘味’你而来”第十四届校园美食文化节。结合二十四节气推出“节气菜品”，与药学院、马克思主义学院等十几个学院联合举办“药食同源杯”药膳文化节、包饺子活动、包粽子等活动，将中华传统养生文化与现代餐饮服务深度融合。与创新推出“1元早餐”“暖心套餐”等系列举措，成为传递学校温情、践行服务育人的生动载体。

（二）传递后勤温度，增强师生幸福感。持续开展免费为学生提供“上车饺子”“下车面”、中秋送月饼、端午送粽子等传统活动。端午、春节等传统节日前夕为教职工代加工传统食品，解决实际需求。校园自助洗车、优惠农副产品展销等服务持续开展，让贴心服务触手可及。

（三）深化协同育人，拓展服务内涵。积极与二级学院、部门开展文化共建活动，组织开展“你光盘，我有礼”打卡、女大学生健康教育等活动20余次。幼儿园充分利用高校资源，组织幼儿赴二级学院体验、接待大学生志愿者，实现了资源共享、互惠共赢。继续开展劳动实践教育，与海生院举办“阳台园艺”主题实践课、与商学院积极开展“毕业林”植树等活动，配合做好劳动实践课监督管理工作。

回顾2025年，我们在挑战中前行，在实干中收获。展望未来，后勤保障部将继续秉持服务师生理念，聚焦学校发展大局和师生核心需求，补短板、创特色，努力建设一支让学校放心、师生满意的后勤铁军，为学校事业的高质量发展提供更加坚实有力的后勤支撑！